## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3 |  | 20+20+10=70
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2024-10-05 | 30 | 39 |  | 50-11(passed)=39
2024-10-06 | 10 | 19 |  | 39-20(passed)=19
2024-10-07 | 0
за 05.10 | 20, значит на вечер 30
за 06.10 | 20, значит на вечер 10
за 07.10 | 10, значит на вечер 0

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 | 0 | 4
Ольга Белова | 2 | 5 | 0 | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 | 0 | 1
Катя Котова | 2 | 6 | 0 | 3
Соня Александрова | 5 | 5 | 0 | 2
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0
Вывод: | За 2 дня 5 тестировщиков закрыли 10 багов. За оставшийся день все 20 багов закрыть не получится.
В день закрывали по 5 багов. |  | Тогда предопологаем, что для закрытия оставшихся 20 багов необходимо 4 дня. Срок у нас был до 07.10, предположительно будут закрыты все баги 11.10+1 день запаса для повторной проверки