## Список тестов
Номер проверки | Проверка | Статус | Ответственный тестировщик | Дата выполнения
1 | Блок "Хедер"
1.1 | Наличие фонового изображения | passed | Леша | 2022-06-20
1.2 | Наличие логотипа компании | passed | Леша | 2022-06-20
1.3 | Наличие даты проведения конференции | passed | Леша | 2022-06-20
1.4 | Наличие заголовка конференции "Конференция по тестированию" | passed | Леша | 2022-06-21
1.5 | Наличие кнопки "Купить билеты" | passed | Леша | 2022-06-21
1.6 | Переадресация на отдельную страницу покупки билетов при клике на кнопку "Купить билеты" | failed | Леша
2 | Блок "Описание конференции"
2.1 | Наличие описания конференции | passed | Федя | 2022-06-20
2.2 | Наличие каунтера обратного отсчета до начала конференции | passed | Федя | 2022-06-20
2.3 | Значения в каунтере обратного отсчета читаемы, дни, часы и минуты отображаются на русском языке | failed | Федя
2.4 | Перенос текста внутри каунтера недоступен. Все данные отображаются внутри ромбов | failed | Федя
2.5 | Наличие даты проведения конференции под каунтером | passed | Федя | 2022-06-21
2.6 | Наличие кнопки "Купить билеты" под каунтером | passed | Федя | 2022-06-21
2.7 | Переадресация на отдельную страницу покупки билетов при клике на кнопку "Купить билеты" | failed | Федя
3 | Блок "Почему стоит посетить"
3.1 | Наличие заголовока "Почему стоит посетить" под блоком описания конференции | passed | Настя | 2022-06-20
3.2 | Наличие поинтов | passed | Настя | 2022-06-20
3.3 | Поинты содержат изображение, название, описание | failed | Настя
3.4 | Наличие кнопки "подробнее" под каждым из поинтов | failed | Настя
3.5 | Наличие кнопки "Узнать больше" под всем блоком | passed | Настя | 2022-06-21
3.6 | Кнопки "Подробнее" и "Узнать больше" одинакового размера | failed | Настя
3.7 | Переадресация на ленинг с описанием важности конференции при клике на кнопку "Узнать больше" | blocked | Настя
3.8 | Наличие кнопки "Купить билеты" справа от кнопки "Узнать больше" | failed | Настя
3.9 | Переадресация на отдельную страницу покупки билетов при клике на кнопку "Купить билеты" | blocked | Настя
4 | Блок "Жюри"
4.1 | Наличие галереи карточек членов жюри (4 столбца). | untested | Федя
4.2 | Наличие синей обводки у каждой карточки членов жюри | untested | Федя
4.3 | Наличие изображение члена жюри в каждой из карточек | untested | Федя
4.4 | Наличие прямоугольного блока с данными члена жюри в нижней части каждой карточки | passed | Федя | 2022-06-22
4.5 | Наличие имени, фамилии и должности в прямоугольном блоке с данными члена жюри | passed | Федя | 2022-06-22
4.6 | Увеличение в размере карточки, при наведении на неё курсрра мыши | untested | Федя
4.7 | Затемнение фона карточки при наведении на неё курсрра мыши | untested | Федя
5 | Блок "Расписание"
5.1 | Наличие расписания конференции (4 дня) в блоке "Расписание" | passed | Леша | 2022-06-22
5.2 | Наличие таба на каждый день расписания | untested | Леша
5.3 | Наличие докладов в каждом из табов | untested | Леша
5.4 | Наличие карточки для каждого доклада | untested | Леша
5.5 | Наличие фотографии спикера | untested | Леша
5.6 | Наличие название компании, в которой работает спикер, на каждой из карточек доклада | untested | Леша
5.7 | Наличие блока с датой и описанием доклада справа от фотографии спикера. | untested | Леша
6 | Блок "Стоимость участия"
6.1 | Наличие карточер с ценами за участие: Normal, Advanced, Ultimate. | passed | Настя | 2022-06-22
6.2 | Расположение карточки Ultimate по центру | untested | Настя
6.3 | Наличие описания в каждой из карточек цен. | untested | Настя
6.4 | Наличие цены в каждой из карточек цен. | untested | Настя
6.5 | Наличие кнопки "Купить билеты" в каждой из карточек | untested | Настя
6.6 | Переадресация на отдельную страницу покупки билетов при клике на кнопку "Купить билеты" | untested | Настя
7 | Блок "Карусель"
7.1 | Наличие карусели партнёров под блоком "Стоимость участия" | failed | Леша
7.2 | Наличие карточек с логотипами партнеров в карусели | failed | Леша
8 | Блок "Галерея"
8.1 | Наличие фотогалереи с фото с предыдущих конференций в блоке "Галерея" | failed | Леша
9 | Блок "Карта"
9.1 | Наличие карты под блоком "Галерея" | failed | Федя
9.2 | Наличие поинтера места проведения на карте | blocked | Федя

## Список багов
Название бага | Критичность | Статус | Дата создания | Дата закрытия
Переадресация на страницу оплаты из хедера не осуществляется | critical | in progress | 2022-06-20
Каунтер обратного отсчета указывает больше дней чем осталось до конференции | medium | opened | 2022-06-20
Переадресация на страницу оплаты из блока описания конференции не осуществляется | critical | in progress | 2022-06-20
Поинты в блоке "Почему стоит посетить" не содержат описания | medium | in progress | 2022-06-21
Отсутствует кнопка "Подробнее" в блоке "Почему стоит посетить" под каждым из поинтов | medium | closed | 2022-06-22 | 2022-06-22
Название кнопки "Купить билеты" в блоке "Почему стоит посетить" указано на английском языке | low | opened | 2022-06-22
Спонсоры указаны списком | low | opened | 2022-06-20
Некоторые логотипы спонсоров не отображаются | medium | closed | 2022-06-21 | 2022-06-22
В галерее отображается меньше фотографий, чем в просмоторщике | low | opened | 2022-06-22
Карта с поинтером места проведения отсутствует | medium | closed | 2022-06-20 | 2022-06-20