## Burndown
Всего тестов | 47 |  | 15+15+17=47
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2022-06-22 | 30 | 40 |  | 47-7 (passed) = 40
2022-06-21 | 15 | 35 |  | 40-5 (passed) = 35
2022-06-22 | 0 | 0
за 20.06 | 17, значит на вечер 30
за 21.06 | 15, значит на вечер 15
за 22.06 | 15, значит на вечер 0

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Леша | 6 | 4 | 0 | 6
Федя | 6 | 4 | 1 | 5
Настя | 4 | 4 | 2 | 5
Итого | 16 | 12 | 3 | 16
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 16 | 12 | 3 | 16

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 5 | 1 | 4 | 1
2020-10-06 | 2 | 0 | 6 | 1
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 2 |  | open | 4
high | 0 |  | in progress | 3
meduim | 5 |  | closed | 3
low | 3
trivial | 0